## Sprint1
Sprint | Sprint Goal | Dates | Capacité planifiée (h)
Sprint 1 | Mettre en place le socle technique sécurisé et permettre l'authentification des utilisateurs (Julie et Marc). | 02/02/2026 au 15/02/2026 | #REF!
Work Items sélectionnés (PBIs)
ADO_ID | Titre | Story Points | Justification (valeur/risque)
PBI-01 | Inscription & Connexion sécurisée | 3 | Obligatoire pour distinguer les rôles (Salon vs Client).
PBI-09 | Pipeline CI/CD (GitHub Actions) | 5 | Sécuriser les merges et assurer le déploiement continu.
PBI-10 | Déploiement initial (Vercel/Render) | 5 | Avoir une URL de démo accessible pour le PO.
PBI-11 | Modèle de données MongoDB | 3 | Créer les schémas Mongoose (User, Salon, Prestation).

## Tasks
Task | Liée à | Est (h) | Owner | Critère Done (task) | Statut
Initialiser repo (Django) + README + .env.example | PBI-10 | 6 | Dev A | Repo clonable + doc install | To Do
Configurer ruff/black/isort + pre-commit (option) | PBI-10 | 6 | Dev B | Lint/format OK local | To Do
GitHub Actions : tests + lint | PBI-10 | 8 | Dev B | CI verte obligatoire PR | To Do
Dockerfile + config prod (gunicorn) | PBI-11 | 8 | Dev C | Image build OK | To Do
Créer app Coolify + connecter GitHub + env vars | PBI-11 | 6 | Dev C | Deploy auto main | To Do
Configurer DEBUG=False + ALLOWED_HOSTS + secrets | PBI-12 | 5 | Dev A | Secrets en env, pas en git | To Do
Modèle Produit + migrations + seed fixtures | PBI-02 | 8 | Dev A | DB seeded | To Do
Endpoint/categories + tests | PBI-01 | 6 | Dev A | Test OK + doc | To Do
Endpoint/products?category= + pagination + tests | PBI-02 | 8 | Dev C | Pagination simple | To Do
Endpoint/product/{id} + tests | PBI-03 | 8 | Dev C | Champs complets | To Do
UI Home catégories + responsive | PBI-01 | 8 | Dev B | UX ok | To Do
UI Liste produits + pagination | PBI-02 | 10 | Dev B | Loading + empty state | To Do
UI Fiche produit + bouton (panier plus tard) | PBI-03 | 10 | Dev B | Affichage complet | To Do
Smoke test post-deploy (catalogue→fiche) | Sprint | 6 | Dev A | Scénario démo 2 min | To Do
Préparer notes Sprint Review + checklist | Sprint | 4 | SM | Démo prête | To Do

## Capacity
Rôle | Nom | Jours (10) | Heures/jour productives | Capacité (h)
Dev | Dev A | 10 | 6 | 60
Dev | Dev B | 10 | 6 | 60
Dev | Dev C | 10 | 6 | 60
Scrum Master | SM | 10 | 3 | 30
Product Owner | PO | 10 | 2 | 20
TOTAL |  |  |  | 230