## Burndown
Jour | Date | Remaining (h) | Ideal (h) | Commentaire
1 | 2026-02-02 | 130 | 130 | Fin du Sprint Planning
2 | 2026-02-03 | 118 | 117 | Setup MERN et MongoDB Atlas ok.
3 | 2026-02-04 | 105 | 104 | Modèles Mongoose en cours.
4 | 2026-02-05 | 90 | 91 | Avance : Auth Backend terminée plus tôt.
5 | 2026-02-06 | 82 | 78 | Difficultés sur le déploiement Vercel (+4h).
6 | 2026-02-09 | 65 | 65 | Reprise après le weekend.
7 | 2026-02-10 | 50 | 52 | Frontend React synchronisé avec l'API.
8 | 2026-02-11 | 35 | 39 | Avance : Tests unitaires automatisés.
9 | 2026-02-12 | 18 | 26 | Correction des bugs de style.
10 | 2026-02-13 | 0 | 13 | Sprint Terminé : Prêt pour la démo !

## Burnup
Jour | Done cumul (h) | Scope total (h) | Commentaire
13 | 0 | 0 | Début du sprint.
5 | 134 | 52 | Scope +4h : Ajout d'une tâche de sécurité non prévue.
10 | 134 | 134 | Tout le contenu du Sprint 1 est livré.

## Guide
Utilisation pédagogique
Checklist d’avancement (étape 8)
• Le burndown mesure le travail restant vs l’idéal. Il sert à détecter tôt la dérive.
• Ajoutez une ligne 'Non planifié' pour visualiser le support/bugs.
• Le burnup montre la valeur livrée et rend visibles les changements de scope.
• Règle : on met à jour les heures restantes après chaque Daily (au minimum).