## Slide 1
Release Planning
BeautyBook- Projet du 02/02/2026 au 01/05/2026 (Sprint 7 raccourci)
Sprint 1
02/02/2026 - 15/02/2026
Goal: Socle technique & Modèle de données
Initialisation du repo (GitHub) + Structure MERN (Node/Express/React/Mongo).
Modele de données ( Salon, prestation)
Configuration de la connexion MongoDB Atlas.
Authentification de base (Inscription/Connexion).
Sprint 2
16/02/2026 - 01/03/2026
Goal: Configuration Salon (Espace Marc)
Dashboard Admin pour le gérant.
CRUD des employés (ajouter/modifier/supprimer).)
CRUD des prestations (nom, prix, durée).
Interface liste des salons pour le client.
Sprint 3
02/03/2026 - 15/03/2026
Goal: Moteur de disponibilité
Logique backend pour calculer les créneaux libres.
Affichage du calendrier côté client (Julie).
Blocage manuel de créneaux par le gérant (Marc).
Sélection d'un service et d'un créneau.
Sprint 4
16/03/2026 - 29/03/2026
Goal: Réservation bout-en-bout (MVP Ready)
Tunnel de validation du rendez-vous.
Enregistrement du RDV en base de données.
Page "Mes rendez-vous" pour Julie
Vue "Planning du jour" pour Marc.
Release MVP (29/03/2026)

## Slide 2
Release Planning
BeautyBook - Stabilisation, valeur additionnelle et livraison finale au 01/05/2026
Sprint 5
30/03/2026 - 12/04/2026
Goal: Communication & Expérience
Simulation d'envoi de mail de confirmation
Amélioration de l'UI/UX (Design responsive mobile-first).
Gestion des annulations par le client.
Sprint 6
13/04/2026 - 26/04/2026
Goal: Supervision & Statistiques (Espace Priscille)
Dashboard pour l'admin plateforme (Priscille).
Statistiques simples (Nombre de RDV totaux, salons actifs).
Gestion des rôles et permissions (Sécurité API).
Deploiement reproductible (optionnel)
Sprint 7
27/04/2026 - 01/05/2026
Goal: Livraison finale & Démo)
Corrections finales (bugs)
Nettoyage des données de test (Seed de la DB).
Préparation du support de soutenance et de la video demo.
Livraison finale
Go-Live (01/05/2026)
Release finale