## Backlog
ADO_ID | Epic | Feature | PBI / User Story | Acceptance Criteria (Gherkin résumé) | Priority | Story Points (<=8) | Iteration (Sprint)
PBI-01 | Authentification | Sécurité | En tant que Julie/Marc, je veux m'inscrire et me connecter. | Given form inscription, When je saisis e-mail/mdp, Then mon compte est créé et je reçois un message de succès. | 1 | 3 | S1
PBI-02 | Gestion Pro | Services | En tant que Marc, je veux créer les prestations de mon salon. | Given admin salon, When je crée "Coupe Homme" à 25€ (30min), Then elle est visible dans ma liste de services. | 1 | 5 | S2
PBI-03 | Gestion Pro | Équipe | En tant que Marc, je veux ajouter mes employés. | Given admin salon, When j'ajoute un coiffeur, Then il est rattachable à une prestation. | 1 | 5 | S2
PBI-04 | Recherche | Catalogue | En tant que Julie, je veux chercher un salon par ville. | Given barre de recherche, When je tape "Paris", Then je vois les salons situés à Paris. | 1 | 3 | S2
PBI-05 | Réservation | Calendrier | En tant que Julie, je veux voir les créneaux libres. | Given fiche salon, When je choisis une date, Then seuls les créneaux non occupés s'affichent. | 1 | 8 | S3
PBI-06 | Réservation | Tunnel | En tant que Julie, je veux valider mon rendez-vous. | Given créneau choisi, When je confirme, Then le RDV est enregistré en DB et mon créneau devient indisponible. | 1 | 5 | S4
PBI-07 | Réservation | Confirmaation | En tant que Julie, je veux voir un récapitulatif de mon RDV. | Then je vois une page de succès avec la date, l'heure et l'adresse du salon. | 2 | 2 | S4
PBI-08 | Gestion Pro | Planning | En tant que Marc, je veux voir mon planning hebdomadaire. | Given dashboard, When je consulte la semaine, Then je vois tous les RDV clients réservés. | 1 | 5 | S4
PBI-09 | Qualité & DevOps | CI/CD | En tant que dev, je veux que mon code soit testé et déployé. | Then pipeline GitHub Actions vert avant merge + déploiement automatique sur Vercel/Render. | 1 | 5 | S1

## DoR
Definition of Ready (DoR) — conditions minimales avant d’entrer en Sprint
Checklist d’avancement (DoR)
☐ | Identité Claire : La story suit le format "En tant que [Julie/Marc/Priscille], je veux [action] afin de [valeur]".
☐ | Critères d'Acceptation (AC) : Au moins 2 ou 3 critères clairs sont définis (ex: "Le gérant doit pouvoir choisir la durée du soin par tranches de 15min").
☐ | Indépendance : La story peut être réalisée sans attendre une autre tâche complexe, ou ses dépendances sont identifiées.
☐ | Estimée : L'équipe a donné un poids en Story Points (entre 1 et 8). Si c'est plus de 8, on la découpe.
☐ | Maquettes/UI : Si la story impacte Julie (Client), un croquis ou une idée d'interface est disponible.
☐ | Données identifiées : On sait quels champs MongoDB sont nécessaires (ex: prix, duree, nom_employe).

## DoD
Definition of Done (DoD) — qualité minimale non négociable
Checklist d’avancement (Qualité / Done)
☐ | Code Review : Une Pull Request (PR) a été créée et validée par un autre membre de l'équipe sur GitHub.
☐ | Tests Unitaires : Les routes API (ex: Inscription, Réservation) ont été testées avec succès (via Postman ou Jest).
☐ | Sécurité : Aucun secret (clé MongoDB, secret JWT) n'est présent dans le code. Ils sont tous dans le fichier .env.
☐ | Responsive Design : L'interface a été testée sur mobile (Julie réserve souvent sur son téléphone).
☐ | Critères d'Acceptation validés : La fonctionnalité fait exactement ce qui était demandé dans les AC.
☐ | Documentation minimale mise à jour (README, endpoints, usage).
☐ | Déploiement : Le code est mergé sur la branche main et déployé sur l'environnement de test (Vercel/Render/Coolify) sans erreur.
☐ | Zéro Bug bloquant : La fonctionnalité ne casse pas le reste de l'application (pas de régression).

## Risks
Risque | Prob (1-5) | Impact (1-5) | Score | Signal faible | Mitigation | Owner | Suivi (date/état)
Scope trop large (MVP gonfle) | 4 | 5 | 20 | Ajout d’items hors MVP | IN/OUT strict + arbitrage PO | PO
Checkout trop complexe | 3 | 4 | 12 | Beaucoup d’erreurs/AC | Checkout 1 page + validations progressives | Dev
Qualité insuffisante (bugs démo) | 3 | 5 | 15 | CI rouge / bugs ouverts | DoD + tests + PR obligatoire | SM
Déploiement instable (Coolify/VPS) | 3 | 4 | 12 | Hotfix en prod | CI + déploiement reproductible + smoke | DevOps
Secrets exposés | 2 | 5 | 10 | Clé commit par erreur | Secrets en env vars + scanning | SM
SQLite limites/perf | 2 | 3 | 6 | Temps réponse augmente | Index + paging ; basculer Postgres si besoin | Dev

## ADO_Taxonomy
Azure DevOps — Taxonomie à configurer
Area Paths (modules) | Iteration Paths (sprints) | Convention commits/PR | Workflow | Notes
ThéÔBio\01_Catalogue ThéÔBio\02_Produit ThéÔBio\03_Panier ThéÔBio\04_Checkout ThéÔBio\05_Commande ThéÔBio\06_Compte ThéÔBio\07_Admin ThéÔBio\08_Qualite_Tests ThéÔBio\09_Infra_DevOps ThéÔBio\10_Secu_RGPD | S1..S9 (2 semaines) S1: 26/01→06/02 S2: 09/02→20/02 ... S9: 18/05→29/05 | Commits / PR : AB#PBI-xx Ex : 'AB#PBI-04 Add to cart' | Epic → Feature → PBI → Task (Procès Scrum ADO) | Règle : 1 PR = 1 PBI (ou sous-tâches), CI verte obligatoire.